## 2015
Приложение №4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
Информация об инвестиционной программе в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2015 год
| Наименование организации | ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"
| ИНН | 6660004997
| КПП | 665801001
| Местонахождение (адрес) | 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 88852.2
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 88852.2 | 27.27 |  | 9
3.1 | поселок Красный Адуй – Газораспределительная станция города Верхняя Пышма (III-я очередь, село Балтым - ГРС г.Верхняя Пышма). Расширение сети газопотребления. Газопровод высокого давления. (проектирование) | переход | переход | 12472.9 | 644.6 | 3.6 | 325
3.2 | Газопровод высокого давления и ШРП ул. К. Маркса, Урицкого, Пролетарская р.п. Верхнее Дуброво | переход | III квартал | 15459 | 7803.4 | 3.2 | 110, 160 | 1
3.3 | Газопровод высокого давления к д. Ялунина и ШРП, Белоярский ГО | переход | II квартал | 13543.6 | 250.1 | 2 | 110 | 1
3.4 | Газопровод высокого давления к АГНКС-2 г. Екатеринбург | III квартал | IV квартал | 304.9 | 226.8 | 0.03 | 219
3.5 | Газопровод высокого давления Р=1,2МПа до ШРП-12 г. Березовский | III квартал | IV квартал | 2870.5 | 2035.8 | 0.48 | 76
3.6 | Газопровод высокого давления Р=0,6МПа от ГГРП-1 до ШРП-16 г. Березовский | III квартал | IV квартал | 6321.2 | 5401.2 | 1.4 | 89, 159, 160
3.7 | Газопровод высокого давления Р=1,2МПа до ШРП-34 г.Екатеринбург | III квартал | IV квартал | 1679.9 | 1193.4 | 0.27 | 108
3.8 | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул.Кирова, Набережная,Строителей с.Большебрусянское Белоярского ГО | переход | II квартал | 9151.8 | 2893.7 | 0.27 | 57-108 | 2
3.9 | Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул.8-е Марта,Свердлова с.Логиново Белоярского ГО | переход | IV квартал | 3051.9 | 2625.9 | 1 | 57, 76, 89, 108 | 1
3.10 | Газопровод высокого давления и ШРП, д. Гусева, Белоярский ГО | переход | переход | 101820.1 | 50909.9 | 6 | 225 | 1
3.11 | Газопровод среднего и низкого давления и ШРП, пос. Гагарский, Белоярский ГО | переход | IV квартал | 6906.5 | 6199.9 | 1.55 | 108, 160 | 1
3.12 | Газопровод высокого давления и ШРП ул. Садовая, Ударников с. Кочневское, Белоярский ГО | III квартал | IV квартал | 449.1 | 326.4 | 0.01 | 57, 108 | 1
3.13 | Газопровод высокого давления и ШРП, с. Малобрусянское, Белоярский ГО | II квартал | переход | 6713.7 | 2793.7 | 6 | 225 | 1
3.14 | Реконструкция газопровода от ГРП до ул.Садовая, 1 с.Косулино на объекте "Газопровод высокого давления и низкого давления по улицам с.Косулино 2-я очередь" | I квартал | II квартал | 590.3 | 186.4 | 0.26 | 110
3.15 | Газопровод высокого давления с. Мезенское, ГО Заречный - п.Гагарский, Белоярский ГО | I квартал | III квартал | 60711.2 | 5361 | 1.2 | 225
4 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | - | -
5 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | -
* - корректировка Программы газификации, реализуемой за счет специальной надбавки к тарифу, открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Екатеринбург" (город Екатеринбург) на 2015 год утверждена распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2015 г., № 1531-РП "Об утверждении корректировки Программы газификации в сфере газоснабжения, реализауемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург" (г.Екатеринбург) на 2015 год"